## 체크리스트
[SSAFY] AI 코어 프로젝트 2회차 — 셀프 · 상호 체크리스트
점검 유형 | 셀프 |  |  | 결과 기입 기준 · 통과: 직접 실행해 기대한 결과를 확인함 (증명이 필요한 항목은 증빙 첨부) · 실패: 실행했으나 기대와 다름 → 비고에 사유와 조치 · 미확인: 실행하지 못함 → 비고에 사유 · 해당없음: 선택하지 않은 심화 항목, 해당하지 않는 도메인 항목 ※ 확인하지 않은 것을 통과로 적지 않습니다.
앱 작성자 | 서동균
점검자 | 서동균
점검 일시 | 2026-10-23
연한 노란 칸만 입력합니다. 결과(G열)는 목록에서 고릅니다 — 통과 · 실패 · 미확인 · 해당없음
영역 | 번호 | 요구사항 | 확인 항목 | 확인 방법 | 결과 | 증빙 (캡처 · 파일명) | 비고 (실패 · 미확인 사유)
데이터와 색인 | 1 | F2001 | 로드한 항목 수와 색인된 청크 수가 일치하고, 항목 1건의 색인 텍스트에 의도한 속성이 모두 들어 있다 | 로드 건수와 컬렉션 건수를 출력해 비교하고, 항목 1건의 색인 텍스트 확인 | 통과 | docs/verify-output.md 4.1 | 항목 204건 = 청크 204건, 색인 텍스트에 이름·id·분류·설명·문서 링크
| 2 | F2002 | 색인 작업을 두 번 실행해도 청크 수가 늘지 않는다 | 스크립트를 두 번 실행하고 전후 청크 수 비교 | 통과 | docs/verify-output.md 4.1 | 두 번 실행해도 204 → 204 (청크 ID = 항목 id)
문서 수집과 색인 | 3 | F2003 · F2004 | 검색어 추출(프롬프트 1)이 뽑은 검색어 목록이 확인되고, 후보 선별(프롬프트 2)에 따라 색인된 문서와 버려진 문서가 구분된다 | 질문 1개를 실행하고 검색어 목록과 선별 결과를 나란히 출력 | 통과 | docs/verify-output.md 4.2 | Kafka 4.1.x 질문: 검색어 6개, 후보 3 → 색인 1 · 버려짐 2
| 4 | F2004 · NF2002 | 같은 질문을 다시 물었을 때 수집이 다시 일어나지 않는다 | 같은 질문을 두 번 실행해 수집 로그와 처리 시간 비교 | 통과 | docs/verify-output.md 4.2 | 두 번째 실행: 새 검색어 0, 새 청크 0, 0.0초 (data/collect_log.json 캐시)
| 5 | F2005 | 청크 크기 또는 중복 길이를 설정에서 바꿔 색인하면 청크 수가 달라진다 | 설정값을 바꿔 재색인하고 청크 수 비교 | 통과 | docs/verify-output.md 4.2 | 같은 문서 1000/200 → 11개, 500/100 → 27개
답변과 근거 | 6 | F2006 | 검색할 근거 수(Top-k)를 설정에서 바꾸면 같은 질문의 근거 목록이 달라진다 | Top-k 값을 바꿔 같은 질문을 실행하고 근거 목록 비교 | 통과 | docs/verify-output.md 4.3 | top_k 4 → 근거 4개, 8 → 8개
| 7 | F2007 | LangGraph가 retrieve와 generate 두 노드로 구성되어 있다 | 그래프 구조 출력 또는 코드 캡처 | 통과 | docs/verify-output.md 4.3 (그래프 구조 출력) | rag/graph.py: START → retrieve → generate → END
| 8 | F2008 | 답변 본문의 근거 번호와 화면의 근거 목록이 일치하고, 항목 메타데이터와 외부 문서가 구분되어 표시된다 | 답변을 생성해 번호와 목록을 대조 | 통과 | 01-answer-sources.png, 09-project-docs.png | 본문 [근거 N]만 목록에 표시. Initializr 항목 정보 · Spring Boot 문서 · 프로젝트 문서(springdoc, Testcontainers 등)를 구분 표시
| 9 | F2007 · F2008 | 문서에 없는 것을 물으면 추측하지 않고 확인되지 않는다고 답하며, 인용된 근거가 없으면 그 사실이 화면에 안내된다 | 색인에 없는 내용을 질문해 답변과 안내 확인 | 통과 | 02-no-citation.png, 08-general-answer.png | 문서에 없는 질문 → "문서에서 확인되지 않는다", 인용 근거가 없으면 "ⓘ 답변에 인용된 근거가 없습니다."
서비스 기능과 화면 | 10 | F2009 | 항목을 바꿨을 때 이전 대화가 섞이지 않는다 | 항목 A에서 대화 후 항목 B로 바꿔 질문 | 통과 | 03a · 03b · 03c-chat-separation.png | 대화를 (항목, 버전)별로 localStorage에 따로 저장
| 11 | F2011 | 조건 기반 탐색 결과에 조건과 맞지 않는 항목이 섞이지 않는다 | 조건을 입력해 결과 항목을 하나씩 대조 | 통과 | 04-explore-cards.png, docs/verify-output.md 4.4 | "메시징 큐에 쓸 수 있는 의존성" → 8개 모두 메시징 항목
| 12 | F2010 | 도메인 특화 기능의 결과에도 근거가 함께 제시된다 | 특화 기능을 실행해 근거 표시 확인 | 통과 | 05a-guide.png, 05b-guide.png | 버전 맞춤 사용 가이드(F2010)에 [근거 N]과 근거 목록
| 13 | F2012 | 처리 중 진행 상태가 표시되고, 색인이 없을 때와 API 키가 없을 때 각각 안내가 표시된다 | 첫 질문 실행 중 화면 확인, 색인 삭제 후 실행, 키를 비우고 실행 | 통과 | 06-progress.png, 07-no-key.png, docs/verify-output.md 4.4 | 색인 없음 안내는 자동 확인으로만 확인 (캡처 없음)
| 14 | F2012 | (해당 도메인만) 건강 · 금융처럼 판단이 위험한 도메인이면 전문가 조언을 대신하지 않는다는 안내가 표시된다 | 답변 화면에서 면책 안내 확인 | 해당없음 |  | 기술 문서 도메인이라 면책 안내 대상 아님 (docs/requirements.md 2절)
심화 기능 (선택한 것만) | 15 | F2013 | 화면이 HTML · CSS · JavaScript로 동작하고 질문 · 답변 · 근거가 모두 표시된다 | 화면 실행 후 질문 · 답변 · 근거 표시 확인 | 통과 | 01-answer-sources.png | FastAPI(server.py) + HTML · CSS · JS(web/)
| 16 | F2014 | 같은 질문에 유사도 검색과 MMR 검색을 각각 적용했을 때 근거 목록이 어떻게 달라지는지 확인된다 | 두 검색 방식의 근거 목록을 나란히 비교 | 통과 | docs/rag-design.md 6.1 | python -m scripts.compare_search, 질문 5개의 정답 근거 순위 비교
| 17 | F2015 | 대표 질문 5개 이상(근거 없이 답하면 틀리기 쉬운 질문)을 RAG 없이 / 근거를 붙여 각각 답하게 해, 사실 정확성 · 근거 제시 여부 · 모르는 것을 모른다고 답하는지를 비교해 기록했다 | 비교 기록 확인 | 통과 | docs/rag-comparison.md | 대표 질문 6개, LLM만 / RAG 비교 (gpt-5.4-mini, gpt-6.1-sol)
| 18 | F2015 | 비교 결과를 문서로 작성해 제출물에 포함했다 | 제출물 폴더 확인 | 통과 | docs/rag-comparison.md
| 19 | F2016 | 근거 목록에 출처의 종류가 구분되어 표시된다 | 근거 목록 화면 확인 | 통과 | 01-answer-sources.png, 09-project-docs.png | 39개 항목에 프로젝트 문서 결합, 효과는 rag-comparison.md 4절 (14개 중 11개 개선)
비기능 요구사항 | 20 | NF2001 | 대표 질문의 전체 처리 시간이 사용에 지장이 없다 | 첫 질문과 두 번째 질문의 처리 시간을 나눠 측정 | 통과 | docs/verify-output.md 4.7 | 이미 색인된 질문 2~3초, 처음 수집하는 질문 약 6초
| 21 | NF2003 · NF2004 | 소스코드와 제출물에 API 키가 남아 있지 않고, 화면에 API 키 · 프롬프트 전문 · 오류 추적 정보가 노출되지 않는다 | 저장소 전체에서 키 문자열 검색(.env 제외 여부 확인), 오류 상황을 일부러 만들어 화면 확인 | 통과 | docs/verify-output.md 4.7 | git 전체 이력·추적 파일에서 키 검색 0건, .env는 gitignore. 오류 시 화면에는 짧은 안내만
| 22 | NF2005 | 수집 · 색인 · 검색 · 생성 · UI가 모듈로 분리되어 있다 | 파일 구성 확인 | 통과 | README.md, CLAUDE.md 구조 표 | data_prep(수집) · vector_store(색인) · rag(검색 · 생성) · services · server.py + web(UI)
| 23 | NF2006 | 외부 호출의 재시도 · 호출 간격과 출처가 요구하는 식별 정보(예: 위키백과 User-Agent 연락처)를 지켰다 | 호출 코드의 재시도 · 간격 · 헤더 확인 | 통과 | data_prep/boot_docs.py http_get | 1.1초 간격, 3회 재시도, 식별용 User-Agent
| 24 | NF2007 | 사용한 데이터와 문서의 출처 · 이용 조건을 기록했다 | README 확인 | 통과 | README.md "출처와 라이선스", docs/requirements.md 1.1 | Apache-2.0 · MIT 출처별 기록, 화면 사이드바 고지
제출 전 점검 | 25 | 필수 | 필수 기능 F2001 ~ F2012가 모두 동작하고, 선택한 심화 기능은 필수 기능의 결과와 비교되어 있다 | 위 항목의 결과 종합, 비교 기록 확인 | 통과 | docs/verification.md 4.8 | F2001~F2012 동작, 심화 F2013~F2016은 rag-design.md 6.1 · rag-comparison.md에 비교
| 26 | 필수 | 증명을 위한 스크린샷 항목을 모두 첨부했다 | 증빙 칸과 첨부 파일 대조 | 통과 | docs/screenshots/ (12장) | 캡처 목록은 docs/verification.md
| 27 | 필수 | 요구사항 정의서 · RAG 파이프라인 설계문서 · 소스코드 · README.md · 검증 결과(요구사항 대조표, 테스트 결과표, 셀프 · 상호 체크리스트)를 모두 포함했다 | 제출물 폴더 확인 | 통과 | README.md 제출물 안내 참고 | 상호 체크리스트는 상호 점검 뒤 포함 예정 (그 외 문서는 모두 포함)
집계 | 통과 |  |  | 26 | 제출 전에 「실패」 · 「미확인」 · 「미기입」이 남아 있으면 비고에 사유가 적혀 있는지 확인합니다.
| 실패 |  |  | 0
| 미확인 |  |  | 0
| 해당없음 |  |  | 1
| 미기입 |  |  | 0
| 전체 항목 |  |  | 27
상호 점검 피드백 — 상호 점검 때만 작성 (짧게 한두 문장)
잘한 것 하나
개선할 것 하나

## 작성 안내
셀프 · 상호 체크리스트 작성 안내
언제 | 셀프 — 3일차 15:30 ~ 16:30 · 내 앱을 직접 실행하며 항목을 하나씩 확인합니다. 상호 — 3일차 16:30 ~ 17:30 · 셀프 때와 같은 양식으로 옆 교육생의 앱을 점검하고, 점검자 칸에 이름을 적어 주고받습니다.
무엇을 적나 | 점검 유형(셀프 · 상호) · 앱 작성자 · 점검자 · 점검 일시, 그리고 항목마다 결과 · 증빙 · 비고를 적습니다. 연한 노란 칸만 입력합니다. 확인 항목과 확인 방법은 고치지 않습니다.
결과 | 통과 — 직접 실행해 기대한 결과를 확인함 (증명이 필요한 항목은 증빙 첨부) 실패 — 실행했으나 기대와 다름 → 비고에 사유와 조치 미확인 — 실행하지 못함 → 비고에 사유 해당없음 — 선택하지 않은 심화 항목, 해당하지 않는 도메인 항목
증빙 | 화면 캡처의 파일명을 적고 제출물에 함께 넣습니다. 번호를 앞에 붙이면 찾기 쉽습니다. 예) 04_재질문_수집로그.png 캡처에 API 키와 오류 상세 내용이 보이지 않게 합니다.
집계 | 체크리스트 아래 집계 칸이 결과를 자동으로 셉니다. 제출 전에 「실패」 · 「미확인」 · 「미기입」이 남아 있으면 비고에 사유가 적혀 있는지 확인합니다.
상호 피드백 | 상호 점검 때는 맨 아래에 잘한 것 하나, 개선할 것 하나를 짧게 적어 돌려줍니다. 지적받은 결함 중 고칠 수 있는 것만 고치고 최종 제출합니다. 새 기능은 넣지 않습니다.
가장 중요한 규칙 | 확인하지 않은 것을 통과로 적지 않습니다.
작성 예시 — 모양만 보여 주는 예입니다. 실제 체크리스트에는 이 줄을 옮기지 않습니다.
영역 | 번호 | 요구사항 | 확인 항목 | 결과 | 증빙 (캡처 · 파일명) | 비고 (실패 · 미확인 사유)
문서 수집과 색인 | 4 | F2004 · NF2002 | 같은 질문을 다시 물었을 때 수집이 다시 일어나지 않는다 | 통과 | 04_재질문_수집로그.png
답변과 근거 | 9 | F2007 · F2008 | 문서에 없는 것을 물으면 추측하지 않고 확인되지 않는다고 답하며, 인용된 근거가 없으면 그 사실이 화면에 안내된다 | 실패 | 09_없는내용_질문.png | 안내 문구는 나오지만 답변에 추측이 섞임 → 프롬프트 3에 '문서에 없으면 답하지 않는다' 규칙 추가 예정
심화 기능 (선택한 것만) | 16 | F2014 | 같은 질문에 유사도 검색과 MMR 검색을 각각 적용했을 때 근거 목록이 어떻게 달라지는지 확인된다 | 해당없음 |  | MMR 심화 기능을 선택하지 않음
비기능 요구사항 | 20 | NF2001 | 대표 질문의 전체 처리 시간이 사용에 지장이 없다 | 미확인 |  | GMS 응답 지연으로 측정 못 함 → 상호 점검 전에 다시 측정